## Оценка
— WEDOIT · ОЦЕНКА
Призрак-маскот для музейной выставки
Контент-производство ролика · 5 этапов, 4 на нашей стороне
ДАТА | СРОК | БЮДЖЕТ | ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
28 мая 2026 | 5–6 недель | 900 000 ₽ | 30 дней
— БЮДЖЕТ ПО ЭТАПАМ
№ | ЭТАП | ВЛАДЕЛЕЦ | СУММА, ₽
01 | Разработка персонажа, окружения, фона | WEDOIT | 200000
02 | Сценарии взаимодействия + генерация видео | WEDOIT | 350000
03 | Интеграция слайдов и видео заказчика в ролик | Заказчик | вне сметы
04 | Интеграция аудио заказчика + липсинк | WEDOIT | 150000
05 | Финальный монтаж + рендер + моушн-графика | WEDOIT | 200000
Σ | ИТОГО · НАША ЧАСТЬ (ЭТАПЫ 1, 2, 4, 5)
Не входит в эту смету: этап 3 (интеграция ваших слайдов и видео в ролик), производство контентной фактуры, лицензии на музыку и хронику, оборудование, установка в зале, разработка интерактивной CV-логики — это отдельные позиции либо зона команды заказчика.

## Развёрнутая оценка
— ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ПОДЗАДАЧАМ
Развёрнутая оценка
Ориентировочные часы и стоимости подзадач внутри каждого этапа. Бюджет фиксирован — детализация для внутреннего планирования.
№ | ПОДЗАДАЧА | ЧАСЫ | СТАВКА, ₽ | СУММА, ₽
Этап 01 · Разработка персонажа, окружения, фона
01.1 | Концепт-разработка (3 варианта) | 16 | 5500
01.2 | Мастер-кадр + reference still | 8 | 5500
01.3 | Окружение и фоны для двух стилистик | 12 | 5500
01.4 | Bible поз и состояний | 8 | 5000
Σ 01 | Итог по этапу
Этап 02 · Сценарии + генерация видео
02.1 | Сценарии и тайминги для двух зон | 16 | 4500
02.2 | Storyboard и раскадровка | 12 | 4500
02.3 | Генерация библиотеки клипов (Kling 3.0 + Seedance 2.0) | 30 | 5000
02.4 | Per-clip QA и регенерация rejects | 20 | 4500
Σ 02 | Итог по этапу
Этап 04 · Интеграция аудио + липсинк
04.1 | Приём аудио, нормализация уровней | 6 | 4000
04.2 | Sync движений призрака с речью и ритмом | 14 | 5000
04.3 | Mix-баланс и финальный липсинк | 10 | 5000
Σ 04 | Итог по этапу
Этап 05 · Финальный монтаж + рендер + моушн
05.1 | Композиция и сборка ролика | 16 | 4500
05.2 | Моушн-графика по ТУ заказчика | 14 | 5500
05.3 | Финальный рендер в указанных форматах | 6 | 4000
05.4 | Мастер-копии и QA | 6 | 4500
Σ 05 | Итог по этапу
Σ | ИТОГО · 4 НАШИХ ЭТАПА

## Сроки
— КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Сроки · 5–6 недель
НЕДЕЛЯ | ЭТАП | ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Неделя 1 | Концепт + утверждение образа | WEDOIT
Недели 2–3 | Сценарии + библиотека анимации | WEDOIT
Недели 3–4 | Слайды и хроника от заказчика (этап 3) | Заказчик
Недели 4–5 | Интеграция аудио + липсинк | WEDOIT
Недели 5–6 | Финальный монтаж, моушн-графика, сдача | WEDOIT
Условие сроков: утверждённый концепт персонажа на конец недели 1 и готовая аудио-дорожка (голос, музыка) к началу недели 4. При сдвиге этих точек — пропорционально сдвигается общий срок.